臺東縣2026城鎮韌性（防空）演習執行計畫
壹、依據：
一、行政院115年2月12日院授防動字第1155401295號函頒「2026城鎮韌性（防空）演習訓令」。
二、行政院115年4月10日院授防動字第1155401519號函頒「2026城鎮韌性（防空）演習實施計畫」。
三、國防部全民防衛動員署後備指揮部115年4月17日全後動全字第11500100801號函頒「2026城鎮韌性統裁實施計畫」。

貳、目的
：
    為落實全民國防教育及深化全民防空意識，藉每年防空演習驗證防空整備與作為，策進防空機制運作與效能，並擴大全民參與，進而熟稔空襲之因應作為，以減少空襲之損害。
3、 執行構想：
以減少空襲損害之目的，配合國軍「漢光42號演習」實兵操演期程，採「有預警、分區、異時」方式，於115年8月12日驗證本縣防空整備與作為。
4、 實施方式：
1、 演習時間、地區：
（一）演習時間：
本縣定於115年8月12日(星期三)13時30分至14時止，執行30分鐘「警報傳遞與發放」、「疏散避難」、「交通及其他必要管制」等實作演練。
（二）演習地區：本縣各鄉、鎮、市。
二、演練重點：
   （一）警報傳遞與發放：
1、由空軍司令部管制聯合空中作戰中心/空中管制中心/飛彈預警中心（JA0C/ACC/MWC）配合各地區防空演習，運用「空中威脅告警系統」以「國家級警報」發布「警報發放」及「警報解除」之手機告警訊息，輔助通知防空警報。
2、防空警報涵蓋率不足區域及弱訊區，應輔以電視臺、廣播電臺及村里、學校、警察巡邏車廣播等方式補足能量，並持續增設警報臺及強化警報發放功率。
（二）疏散避難：
依行政院「各場域防空疏散避難指引」（如附件1）主動協助民眾實施疏散避難，置重點於人潮較易聚集之「公共運輸」、「生活消費」及「機關（構）」等3處場域，以擴大全民參與。
（三）交通及其他必要管制：
全縣實施人、車管制，依內政部114年6月30日頒布之「防空避難指引」（如附件2）實施疏散避難；本縣擇定臺東市、卑南鄉及成功鎮為重點驗證區，驗證民眾實際進入防空疏散避難設施，以符戰時景況。
5、 任務區分
一、任務編組：

 （一）演習統裁部：
由行政院副院長擔任統裁官，行政院政務委員、國防部軍政副部長、副參謀總長執行官擔任副統裁官，另依全民戰力綜合協調組織任務，律定國防部全民防衛動員署後備指揮部（以下稱後備部）指揮官擔任執行長，負責本次演習統裁全般事宜。
（二）演習評核組：

分由國防部全民防衛動員署（以下稱全動署）、內政部警政署（以下稱警政署）及演習統裁部（納編全民戰力綜合協調會報委員、後備部）指派人員編成，負責評核本縣全民防空演練成效。
（三）演習執行組：
由本縣縣政府編成，縣長兼任組長，負責本縣演練之策劃與指導。
二、本縣各參演單位：
    （一）臺東縣警察局
1、民防管制中心（以下簡稱民管中心）：
（1）訂定本縣「2026城鎮韌性（防空）演習」執行計畫。
（2）於演習前完成防情通信及警報設備、防空疏散避難設施等整備工作。
（3）加強民防管制中心之警報臺管理中心、發電機、警報臺蓄電池之檢測保養，完成防情通信及警報設備之整備作業。
（4）實施以下防情作業：
a、防情傳遞：
收到內政部警政署民防管制指揮所（以下簡稱民管所）主控臺(各項通信鏈路)、防情標示電腦傳遞之防空情報，應即簡要下達所屬單位及通報有關機關(構)加強戒備(後續狀況可免通報)。
b、警報發放：
收到民管所以主控臺(各項通信鏈路)、防情標示電腦下達之警報命令，應即下達所屬各警報臺（所）。
c、警報發放情形：
於解除警報發放完畢1小時內，詳填警報發放成果，電傳民管所(指揮管制科)。
d、設置警報臺之單位應指定專人監聽音響並由該單位正(副)主管督導。
e、督導所屬全般演習整備作為，並與轄內其他警察機關建立橫向聯繫機制，適時提供演習資訊。
f、「防空疏散避難設施網路化作業」辦理及宣導。
2、防治科：
指導民防團隊及各相關編組人員，熟悉全民防空演練之防情傳遞、警報發放、防空避難專區及協助戰災救援、戰時災民收容救濟站開設等機制運作。
2、交通警察隊：
協助臺東警察分局（以下簡稱臺東分局）派遣制服警力支援人車交管。
3、刑事警察大隊：
協助臺東分局派遣便衣警力（著刑警背心），於指導官視導處所架設M-POLICE，支援演習人車交管直播作業。
4、保安警察隊：
（1）演習日在局本部行政大樓、人訓大樓、保交大樓及刑事大樓等4處樓頂派遣對空監視哨各1員。
（2）預演日及演習日支援警力2員，分別擔任中型巴士 (指導官及隨行人員用車)及小型休旅車(媒體記者隨行車)駕駛。
5、公共關係科：
（1）演習日前聯繫媒體記者。
（2）演習當日派員陪同媒體記者乘坐「媒體記者隨行車」。
6、資訊科：
（1）演習日前辦理M-POLICE直播測試。

（2）演習當日派員於簡報會場協助M-POLICE直播操作。

7、後勤科：
預演日及演習當日支援中型巴士 (指導官及隨行人員用車)及小型休旅車(媒體記者隨行車)各1輛。
8、秘書科：
（1）演習當日派員至簡報會場協助會場布置。
（2）演習日前協助本縣於各社群臉書發布相關演習訊息等宣（傳）導事宜。
   9、所屬各警察分局：
（1）依各警察分局轄區特性，訂定細部執行計畫，並於演習期間派員督導各項演習勤務作業。
（2）督導所屬切實執行人車管制及引導防空疏散避難。
（3）協調轄內各機關(構)、學校、團體、公司及廠場民防(防護)團，依規定執行演習整備措施。
（4）分局本部及各警報臺(所)等重要制高點應派遣監視哨，除攜行相關裝備（防彈頭盔、 防彈衣、望遠鏡、長槍、無線電、警笛、指南針），並應保持無線電暢通。
10、各警察分局所屬各警察分駐(派出)所：
（1）利用勤前教育教導員警各式防情警報設備之操作及保養作業，以熟練各式狀況之處置。
（2）完成轄區警力部署，並運用民防人員協助執行人車管制及防空疏散避難。
（3）裝設遙控警報臺者應注意事項：
a、中央遙控警報系統所下達之警報命令，應注意收聽是否正常。
b、不鳴：如接獲中央遙控警報系統或民管中心（含各警察分局）警報命令後，防空警報器於5秒鐘內未自動發放時，應立即以人工操作發放警報。
c、誤鳴：未接獲前項警報命令，惟防空警報器自行發出警報音響時，應立即切斷電源，並依規定報告及記錄。
d、裝設人工警報臺者，接獲演習警報命令並核對該命令代碼無誤後，應即以人工操作發放警報。
e、演習時，警報發放中或甫發放完畢，復接獲層轉相同之警報命令時，視為同一命令，無須再發放。
f、緊急(解除)警報發放後，應即回報發放情形。
g、演習時段如發生交通事故或治安事件，應優先處理並回報。
（二）本府民政處
事先勸停演習時段各類婚喪喜慶等民俗活動及協調臺東縣後備指揮部針對演習統裁部評核官接洽事宜。
（三）本府教育處
指導本縣各級學校依民防法、防空演習實施辦法、民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法，並參照教育部114年8月27日公告「校園城鎮韌性（防空）疏散避難演練參考指引」（如附件3），配合防空演習。
（四）本府建設處
協助稽查轄內各防空疏散避難設施是否符合保管及使用規範，並指導本縣防空疏散避難設施之所有人配合改善。
（五）本府國際發展及計畫處：
協助演習前各類宣導事宜及回復1999縣民專線有關本次演習諮詢電話。

（六）臺東縣消防局
加強宣導「消防防災e點通APP」防空疏散避難相關資訊，便於民眾查詢運用。
（七）臺東縣環保局
指導本縣各鄉（鎮、市）公所清潔隊，協助以垃圾車實施本次演習相關宣導。
（八）本縣各鄉（鎮、市）公所：
1、動員民防團訓練整備。
2、演習執行前7日（8月5日起至8月11日止）利用「社區、部落等資訊傳播LED跑馬燈」、「里（村）長族語廣播」及「社群網路媒體」等大眾傳播工具，加強宣導演習人車管制時間（8月12日13時30分至14時）及相關注意事項，請民眾共同配合演練。

3、演習日警報發放時，以村（里）廣播設備廣播輔助，增加警報音效涵蓋率。
陸、一般規定：
一、本次演習採採「有預警、分區、異時」方式實施，「緊急警報」、「解除警報」各發放1次。
二、防空疏散避難設施：
(一)本府建設處會同相關單位，共同稽查轄內防空疏散避難設施是否符合保管及使用規範，同時檢視無障礙設施設置情形（依內政部建築物無障礙設施設計規範生效日期，以97年7月1日為分界點），並令其限期改善。
(二)保管及使用規範：

1、不得堆置雜物，進出口通道應保持暢通。

2、應避免積水、髒亂，並具備基本照明設備。

3、設有電動門者，應熟悉人工操作開關方式。

4、協調於門牌處（或明顯位置）設置標示牌。
(三)開放時機：

1、除公共空間外，防空疏散避難設施多位於大樓地下室，平時依法受個人財產權之保障，未經所有權人同意，勿擅自進入查看。
2、防空演習、戰事發生或將發生時，由國防部發布管制疏散之命令後，始能開放進入。
(四)本縣警察局官網「防空避難專區」資料應即時更新，俾利民眾查詢。
三、強化演習宣導作為：

(一)請本府各單位及本縣各鄉（鎮、市）公所，於演習實施7日前利用大眾傳播媒體（手語）、廣播電臺、 看板、網路、宣傳車、村(里)廣播站等公告演習日期、 時間、地區及其他實施事項，使國人了解演習內容。

(二)請本府各單位及本縣各鄉（鎮、市）公所，運用電視臺、廣播電臺、官網、臉書、APP、LINE群組及官方對民間（如大樓管理委員會）既有宣導管道，加強宣導各項演習資訊及違反演習管制措施罰責。
(三)運用各鄉（鎮、市）里民座談時機，指派專人教導民眾防空疏散避難相關知識，並協助下載「警政服務APP」及運用「消防防災e點通」查詢防空疏散避難設施。
(四)參考行政院112年6月13日函頒「多國語言文宣（範例）」印製多國語言文宣或指引（如附件4），分發至轄內住戶大樓、大眾交通運輸系統、醫院、養老院、公司企業及工廠等處所，必要時指派專人至身心障礙者、年長者、原住民族、外籍旅客及移工較易聚集場所，加強宣導本次演習相關資訊。
(五)針對各種身心障礙者，可藉由電視臺、廣播電臺、村（ 里）、學校及警車廣播等方式，以聲音或文字提供多元管道預警訊息，或由民防團隊協助引導進行防空疏散避難；各項演習宣導影片、文宣或指引，應朝「簡單、易讀」方向製作，並適時以手語、點字、聲音輔助，以強化無障礙溝通。
(六)考量防空預警時間大幅縮短及晝間關閉燈火之必要性等因素，敵空襲時，以「及時疏散避難」為首要目標，不實施燈火管制；持續向民眾宣導，於疏散避難前，宜養成關閉門窗、電源、水源及瓦斯之良好習慣。
(七)依本縣警察局「社區防空避難巡禮」活動規劃，於防空演習前（115年4至7月），由各鄉（鎮、市）召開里民座談（得結合里民大會、里民座談會、鄰長會議、社區治安座談會等時機），進行防空避難、基礎急救教學等實作課程，並引導民眾進入防空疏散避難設施。
四、警報發放後，警察、民防人員應引導車輛靠邊停放，人員引導就近進入防空疏散避難設施(應設置標誌牌)進行防空疏散避難，或依地形、地物切實掩蔽，並配合交通管制作為：
(一)臺鐵各班次列車正常行駛、下車旅客及接送親友應立即依警察、民防人員引導，實施疏散避難。
(二)國內各機場、港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行 駛，惟下機(船)旅客及接送親友立即接受執勤人員引導實施疏散避難。
(三)聽聞防空警報或接獲手機告警訊息時，應立即採取以下行動：
1、室內人員：
立刻進入所在處所（如辦公大樓、住家）防空疏散避難設施或地下室，就近避難；若附近無避難處所，請於建築物內尋找堅固且窗戶較少的房間內進行避難，避免受戰火波及。
2、室外行人、車輛駕駛及乘客：

聽從警察及民防執勤人員引導，或運用手機於演習時所接獲之國家級警報簡訊、「警政服務APP」導航進入附近有防空疏散避難設施標誌牌處所（由大樓保全或住戶開啟地下室車道之鐵捲門或柵欄，進入避難）。
(四)利用本次演習充分驗證民防人力及各類防護團效能，優先運用於執行交通管制，服勤時需佩戴民防人員識別證，車輛應張貼演習通行證。
五、演習期間，倘收到演習意外事故之情報，應視情報內容，逕報有關單位處理。
六、演習期間，倘遇真實空襲狀況，演習立即停止，另按現行防情作業規定再行發放緊急警報。
七、妥適規劃「媒體拍攝區」，並於演習結束後，再行開放媒體採訪，以嚴肅演習紀律。
八、演習地區之團體、公司、廠（場）站或民眾，未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，經勸導後仍未配合演習命令之管制及演練者，得引用民防法第25條裁處。
九、本計畫未盡事宜，悉依行政院演習訓令、國防部演習實施計畫及現行作業規定辦理。
柒、評核及獎懲：
一、評核方式：
(一)達標條件：
全動署、演習統裁部及警政署檢核表，均改以紅、黃、綠燈評比法（RAG指標），並設定檢核等級達標條件，更有效呈現績效、進度及符合度等狀態。
(二)加分制度：
協助演習政策推動、針對潛存窒礙採取具體且適切可行之解決行動、科技運用或其他創新作為者，予以加分。

二、獎懲：
(一)綜合評定「特優」，頒發行政院獎狀乙幀。
(二)綜合評定「優等」，頒發國防部獎狀乙幀。
(三)綜合評定「甲等」，頒發統裁部獎座（牌）乙座。
(四)綜合評定「乙等」，不予獎勵。
捌、演習期間遭遇突發狀況之處置措施：
一、若遭遇天候、災害或其他突發狀況等不可抗力因素，本縣災害應變中心實施「一級開設」，該地區內即停止辦理，不另行實施。
二、國防部於本縣發布「一級開設」後，半小時內統一發布地區停辦之新聞稿，若於正式演習當日1230時（0900時）以後發布「一級開設」者，照常辦理。
三、未達演習停辦基準之災害（含災後復原），因配合演習而暫時停止原救援行動，將危害人民生命、財產及安全，本縣得自行決定災區可持續原救援行動，不受演習管制。
四、當年度若遇突發狀況停辦，則區分「演練組」、「整備組」分別評定績序，以慰勉從事演習規劃與整備辛勞。
玖、演習經費：
本次演習相關經費，由本縣警察局於年度施政計畫預算項下支應。
拾、通信：
聯絡人：臺東縣警察局民防管制中心警務員 羅王冬陽。
自動電話：(089)322344。
警用電話：789-2212。
傳真電話：(089)352086。
電子信箱：v2212@mail.ttcpb.gov.tw。
9

